ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г О Р О Д С К А Я     Д У М А

РЕШЕНИЕ

| 26.03.2020 | г. Ялуторовск | № 61-VII ГД |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2019 году

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых

семей в городе Ялуторовске

на 2019-2021 годы»

Заслушав информацию о реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске на 2019-2021 годы», в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, Ялуторовская городская Дума

РЕШИЛА:

Информацию о реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

| Председатель Ялуторовской городской Думы | В.Н. Агапов |
| --- | --- |

Информация

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске

на 2019-2021 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске на 2019-2021 годы» были исполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещение или создание объекта индивидуального жилищного строительства». В процессе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- количество молодых семей получивших свидетельства — 10 семей (по списку 2019 года);

- реализовали свидетельства 10 семей на общую сумму 9 990, 31739 тыс. руб.

Согласно приказа ГУС ТО от 10.12.2018 № 1018-од «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году», выделено средств на 10 молодых семей на общую сумму 9 724, 30302 тыс. руб.

Мероприятие 2. «Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка». В процессе реализации данного мероприятия в 2019 году количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении одного ребенка — 2 семьи, выделено средств из областного бюджета на общую сумму 266, 01437 тыс. руб.

Отчет

о финансировании муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске

на 2019-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование целей, задач | Плановый объем финансирования по муниципальной программе <*> |  |  | Профинансировано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | местный бюджет | иные источники |  | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по муниципальной программе |  | 9 990,31739 | 9 990,31739 | 0 | 9 990,31739 | 9 990,31739 | 0 |
| Цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 9 724,30302 | 9 724,30302 | 0 | 9 724,30302 | 9 724,30302 | 0 |
|  | Мероприятие 2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | 266,01437 | 266,01437 | 0 | 266,01437 | 266,01437 | 0 |

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ялуторовске на 2019-2021 годы» за 2019 год

| Показатели | Ед. изм. | Направленность | Плановое значение показателя <*> | Фактическое значение показателя | Примечание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество молодых семей получивших сертификаты | шт. | П | 10 | 10 |  |
| Показатель 2. Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении одного ребенка | шт. | П | 2 | 2 |  |