ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г О Р О Д С К А Я   Д У М А

РЕШЕНИЕ

| 25.07.2019 | г. Ялуторовск | № 650-VI ГД |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2018 году

муниципальной программы

«Основные направления

стратегического развития

инвестиционной и

предпринимательской

деятельности в городе

Ялуторовске на 2018-2020 годы»

Заслушав информацию о реализации в 2018 году муниципальной программы «Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, Ялуторовская городская Дума

РЕШИЛА:

Информацию о реализации в 2018 году муниципальной программы «Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы», принять к сведению (прилагается).

| Председатель Ялуторовской городской Думы | В.Н. Агапов |
| --- | --- |

Информация

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы»

Основной целью муниципальной программы «Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» является:

- повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды города Ялуторовска.

Указанная цель достигалась путем выполнения задачи и мероприятий муниципальной программы.

Задача. Создание условий для развития благоприятного инвестицион-ного климата.

Мероприятие. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели результативности исполнения мероприятия:

1.1. Информационное продвижение инвестиционного потенциала города Ялуторовска.

В целях обеспечения информационного продвижения инвестиционного потенциала города Ялуторовска разработаны, смонтированы и записаны два видеоролика.

Первый видеоролик – презентация инвестиционных площадок города Ялуторовска.

Информация об инвестиционных площадках с указанием технико-экономических характеристик участков размещена на официальном информационном портале города Ялуторовска в свободном доступе.

Второй видеоролик – городской конкурс в сфере туризма. Ролик снят в целях привлечения предприятий всех форм собственности к развитию сферы туризма в городе Ялуторовске, повышения качества оказываемых услуг, внедрение дополнительных форм и методов обслуживания.

Объем финансирования на мероприятия составил 40,0 тыс. руб. Деньги освоены в полном объеме.

  - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 13901 руб.

  - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило – 334 ед.

По предварительным данным на 1 января 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ялуторовск составило 1326 ед.

| Субъекты | 2014 год ед. | 2015 год ед. | 2016 год ед. | 2017 год ед. | 2018 год ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые и средние предприятия | 320 | 320 | 368 | 396 | 375 |
| Индивидуальные предприниматели | 977 | 955 | 949 | 923 | 951 |
| Всего | 1297 | 1275 | 1322 | 1319 | 1326 |

  - Количество создаваемых рабочих мест в рамках завершенных в отчетном году инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов Тюменской области, в расчете на 10 тыс. чел. города Ялуторовска.

В результате реализации новых инвестиционных проектов в 2018 году вновь создано 89 рабочих мест, что составило 22,3 ед. на 10 тыс. чел. города Ялуторовска.

  - Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила – 27 %.

  - Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов Тюменской области в расчете на 10 тыс. чел.  города Ялуторовска составило – 7,7 ед.

  - Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- количество предоставленных в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году предоставлено в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства города Ялуторовска – 83 ед. (в т. земельные участки, включенные в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и на земельных участках, расположенных на территории городского округа город Ялуторовск, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми в соответствии с действующим законодательством осуществляют органы местного самоуправления города Ялуторовска).

1.8.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в аренду имущество, составляющее казну муниципального образования города Ялуторовска свободное от прав третьих лиц.

Шесть предприятий получили в аренду муниципальное имущество:

- ООО «Благоустройство»;

- ООО «Жилсервис»;

- ООО «Точка РУ»;

- ООО «Турист»;

- ИП Сахаров А.Л.;

- АНО «Центр поддержки и развития культуры и спорта «Точка».

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволила достичь цель, выполнить поставленную задачу по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ялуторовске, как одного их стратегических факторов социально-экономического развития города Ялуторовска.

Отчёт

о финансировании муниципальной программы «Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование целей, задач | Плановый объём финансирования по программе, тыс. руб. |  |  | Профинансировано, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | местный бюджет | иные источники |  | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - |
| Цель муниципальной программы. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды города Ялуторовска |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города Ялуторовска | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - |

Приложение № 5

Порядку

Отчёт

о достижении показателей муниципальной программы «Основные направления стратегического развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» за 2018 год

| Показатели | Единица измерения. | Направ ленность | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды города Ялуторовска |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата |  |  |  |  |  |
| Информационное продвижение инвестиционного потенциала города Ялуторовска | ед. | П | 2 | 2 | - |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | П | 6892 | 13901 | - |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | П | 334 | 334 | - |
| Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов (по данным реестра инвестиционных проектов Тюменской области в расчете на 10 тыс. человек населения города Ялуторовска | ед. | П | 8,3 | 22,3 | - |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | П | 27 | 27 | - |
| Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов Тюменской области в расчете на 10 тыс. человек населения города Ялуторовска | ед. | П | 6,2 | 7,7 | - |
| Количество предоставленных в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | П | 82 | 83 | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в аренду имущество, составляющее казну муниципального образования города Ялуторовска свободное от прав третьих лиц | ед. | П | 2 | 6 | - |